## Feuille1
devis
	charge(j)	tarif unitaire
cadrage du projet avec le client	1	450,00 €	450,00 €
Étude/analyse	2,5	700,00 €	1 750,00 €
suivie de projet interne	1,5	250,00 €	375,00 €
Mise au point avec le client	1,5	450,00 €	675,00 €
développement/test	6	800,00 €	4 800,00 €
Implantation	1,5	550,00 €	825,00 €
Formation	1	300,00 €	300,00 €
total	15		9 175,00 €

	HT	TVA	TTC
Total	9 175,00 €	1 835,00 €	11 010,00 €

maintenance (après garantie)
durée(ans)	prix
1	350,00 €

garantie:2mois ?
licence vendu ?	5 000,00 €