## Feuille1
	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12
BASTIDE Anthony	Lecture et compréhension de l'appel d'offre. Définition des besoins / Fonctionnalités / Contraintes	Planification / Gestion du projet	Création de la maquette	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Finalisation du projet	Dernière présentation / Début déploiement
DEMOGUE Bruno	Définition des besoins / Fonctionnalités / Contraintes	Mise en place des fonctionnalités ( bases données )	Création de la maquette	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Finalisation du projet	Dernière présentation / Début déploiement
HUOT Amaury	Définition des besoins / Fonctionnalités / Contraintes	Mise en place des fonctionnalités ( Création de formulaire d'inscription )	Création de la maquette	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Finalisation du projet	Dernière présentation / Début déploiement
LEDOEUFF Sacha	Définition des besoins / Fonctionnalités / Contraintes	Mise en place des fonctionnalités ( Mise en forme )	Création de la maquette	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Modifications de la maquette / Bilan	Améliorations / Bilan	Présentation de la maquette	Finalisation du projet	Dernière présentation / Début déploiement