## Feuille1
RACI
Taches	Bastide Anthony (Chef de projet)	Huot Amaury	Ledoeuf Sacha	Demogue Bruno	Client
Définition du contexte	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable
étude de l'appel d'offres	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable
Création du planning	Acteur/responsable			Acteur/responsable
Création du cahier de spécification technique	Information	Consulté	Consulté	Acteur/responsable
Création de la maquette	Consulté	Acteur	Acteur/responsable	Consulté
Création du cahier méthodo	Acteur/responsable
Rédaction du devis	Information			Acteur/responsable
étude de l'aspect juridique	Information	Acteur/responsable	Acteur
Réponse a l'appel d'offre	Acteur/responsable				consulté

Si contrat décroché
Prise de connaissance des besoin du client	Acteur/responsable				consulté
Étude/analyse	Acteur/responsable	Acteur	Acteur	Acteur
Mise au point avec l'équipe	Acteur/responsable	Acteur	Acteur	Acteur
Mise au point avec le client	Acteur/responsable				consulté
développement	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable	Acteur/responsable
test	Information			Acteur/responsable
Implantation	Information		Acteur/responsable
Formation	Information	Acteur/responsable			consulté